达州市轻纺产业链质量图谱绘制项目

询价文件

- 询价公告

- 供应商资格条件

- 项目技术及服务需求

- 商务条款

- 响应文件编制要求

- 询价评审办法

- 合同主要条款

- 响应文件格式

第一章 询价公告

一、项目基本信息

- 项目名称：达州市轻纺产业链质量图谱绘制项目

- 项目类型：咨询服务类（质量诊断与产业规划）

- 采购方式：询价

- 项目预算：人民币 65000.00 元（含税，总价包干，超出预算报价无效）

- 服务周期：合同签订生效之日起，2026 年 12 月15日前完成全部工作并通过验收

- 服务地点：四川省达州市及采购人指定地点；成果交付地点：四川省纤维检验局

- 采购单位：四川省纤维检验局

- 项目联系人及联系方式：唐老师  028-86277559/19180028191

二、采购需求概述

本项目落实质量强省战略，对达州轻纺全产业链开展全覆盖穿透式调研，梳理原料、原丝、纺织印染、成品制造、检测、应用全链条，厘清上下游供需、技术、质量要素，编制调研报告、产业链全景图谱、质量图谱及配套数据库，形成短板清单与质量提升攻关路径，为政府产业决策提供支撑。

三、供应商资格要求

详见本文件第二章，供应商须全部满足方可参与询价。

四、响应文件获取

本询价文件免费获取，有意向供应商联系采购人领取电子版。

五、响应文件递交

- 递交截止时间：2026年7月9日17时 （逾期拒收）

- 递交地点：成都市龙泉驿区成龙大道三段788号四川省纤维检验局

- 递交方式：密封递交，可现场递交或邮寄递交，不接受电子传送，邮寄递交未在截止时间前送达至指定递交地点的，视为逾期递交，作无效响应处理。

六、询价评审时间及地点

- 评审时间：2026年7月10日(暂定)

- 评审地点：四川省纤维检验局

七、公告发布媒介

四川省纤维检验局官网（http://www.scxj.cn）上以公告形式发布。

八、其他

- 本项目不收取投标保证金；

- 本项目不接受联合体响应、不允许转包、分包；

- 供应商自行承担参与本次询价产生的全部费用，无论成交与否，采购人不予补偿。

第二章 供应商资格条件

供应商须同时满足以下全部条件，提供对应证明材料，缺项或不满足视为无效响应：

- 具有独立承担民事责任的能力：提供营业执照（法人）、事业单位法人证书等主体资格证明复印件加盖公章；分公司参与的须提供总公司授权。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供近 1 年度财务报表或银行资信证明。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 供应商须提供书面承诺函（格式自拟），承诺具备产业规划、质量诊断、产业链咨询等专业能力。同时，可提供近三年（2023年至今）承接的同类咨询服务项目业绩（合同关键页或中标通知书复印件）作为履约能力佐证材料，非强制要求。

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供近 6个月（成立不足6个月的，自成立之日起至本询价公告发布之日）任意一期依法缴纳税收和社会保障资金的凭证复印件；成立不足3个月的，提供书面承诺函（承诺成交后签约前补齐相关凭证）。

- 参加本次政府采购活动前三年内，经营活动无重大违法违规记录（成立不足三年自成立之日起算）：提供书面承诺函（格式见第八章）。

- 法律、行政法规规定的其他条件：无。

第三章 项目技术及服务需求（★为实质性要求，不满足按无效响应处理）

3.1 项目实施周期

合同签订生效后，2026 年 12月15日前，完成全部调研、图谱绘制、报告编写及修改完善工作，并交付最终成果并通过验收。

3.2 工作目标

- 摸清产业底数：形成达州轻纺全产业链全景质量图谱，清晰划分上中下游、梳理供需关系与技术关联；

- 精准诊断短板：识别产业链薄弱环节、卡脖子技术、供应链安全风险，形成问题清单；

- 制定提升路径：为链主、配套企业提供质量提升、品牌建设及标准化发展的科学指引。

3.3 实施步骤（供应商须完整响应）

步骤一：摸清基本情况

收集并整理达州市轻纺产业链上中下游企业清单，包括企业数量、名称、分布、规模、主要产品及产能。

初步界定链主企业、链核企业及链员企业，为制定详细调研计划提供依据。

步骤二：产业链深度调研

（一）调研范围：覆盖达州市轻纺产业链的上中下游企业。

（二）调研重点：

1.当地政府出台的产业扶持政策及营商环境举措。

2.产业链供应链的薄弱环节、“卡脖子”问题及安全性、稳定性评估。

3.企业质量策划、控制、保证及改进的全流程信息化、智能化现状。

4.企业对标管理及品牌建设情况。

步骤三：成果输出与图谱绘制（★交付成果）

须完整交付三套正式成果，全部含电子档 + 纸质装订版：

（一）《达州市轻纺产业链供应链质量提升调研报告》：从“点（企业）、线（分链）、面（全产业链）、体（园区与政策）”四个维度进行全面诊断，分析症结，提出改进建议。

（二）《达州市轻纺产业链全景图谱》：可视化展示产业链结构、供需关系及技术关联。

（三）《达州市轻纺产业链质量图谱》（含“一链一谱一策”质量数据库）：包含质量要素分布图、质量短板清单及攻关路径图。

问题清单：分类形成点（企业）、线（分链）、面（全产业链）、体（园区与政策）四级问题清单。

步骤四：项目验收

配合采购人组织项目验收会，汇报项目工作情况，接受专家评审，直至成果通过验收并交付使用。

3.4 项目团队配置（★实质性要求）

- 1.组建不少于 3 人专职服务团队；配置 2-3 名具备质量体系或质量诊断从业经验专家，1 名专职项目协调联络人员。团队人员需熟悉纺织产业政策。

- 2. 响应文件中须提供所有人员：（1）简历；（2）与供应商签订的正式劳动合同或聘用协议复印件，并提供近6个月内的任意一期社保缴纳，以证明劳动关系。

3.5 售后服务要求（★实质性要求）

- 免费质保期：项目验收合格之日起 1 年（自验收合格之日起计算）；

- 响应时效：在质保期内，若采购人对图谱内容或数据有疑问，供应商须在接到通知后 2小时内响应，并提供远程或书面解答；如需现场服务，须在24小时内到达指定地点进行修正或完善；

- 成果责任：供应商须承诺对项目成果中的数据真实性负责，并配合采购人完成后续的成果汇报与解读工作。

- 3.6 项目验收流程（★实质性要求）

- 供应商完成所有成果并提交验收申请后，采购人应在【15】个工作日内组织验收。如需整改，采购人应出具书面整改意见，供应商应在收到意见后【5】个工作日内完成修改并再次提交验收。验收不合格的，供应商须无偿整改直至合格。

第四章 商务条款（★均为实质性条款）

4.1 报价要求

- 报价为总价包干，包含调研差旅费、专家劳务、资料印刷、制图、修改、质保、税费、现场服务等全部费用，采购人不再额外支付任何款项；

- 总报价不得超过 65000 元，超预算报价直接判定无效；

- 报价货币为人民币，报价保留两位小数。

4.2 交付（服务）期限

合同签订生效后，2026 年 12 月 15 日前，完成全部调研、图谱绘制、报告编写及修改完善工作，并交付最终成果并通过验收。

4.3 交付地点

四川省纤维检验局。

4.4 验收标准

依据财库〔2016〕205 号文件、本询价文件、成交供应商响应文件、采购合同开展验收；验收核心核查调研报告、全景图谱、质量图谱、配套问题清单、数据库完整性、调研深度、数据真实性、对策可行性。验收不合格，供应商限期无偿整改，直至通过。

4.5 付款方式

- 首期款：合同签订后 10 个工作日内，支付合同总金额 50%；

- 尾款：全部成果验收合格、完整交付后 10 个工作日内，支付剩余 50%；

- 付款前供应商须提供合法合规增值税发票，否则采购人顺延付款。

4.6 其他商务约束

- 严禁转包、违法分包本项目，一经发现立即解除合同，追究违约责任；

- 供应商保证其提交的成果（包括项目所有调研数据、图谱、报告等）为原创，不侵犯任何第三方的知识产权。供应商提交的前述材料、过程中的材料以及最终交付的成果等所有知识产权归采购人所有，供应商不得擅自对外发布、转让、使用；

- 供应商在执行本项目过程中，利用采购人提供的未公开数据、信息以及为确保项目履行所形成的一切未公开的过程性文件、分析草稿等，其知识产权亦归采购人所有，供应商不得以任何形式使用或披露。

- 经【2】次整改仍验收不合格的，采购人有权解除合同，供应商须退还采购人已支付的全部款项，支付合同总价 10% 违约金并承担由此给采购人造成的全部损失。验收过程中产生的相关费用由供应商承担。

- 供应商对调研企业涉密经营数据、政府内部资料永久保密。

第五章 响应文件编制要求

5.1 文件组成（按顺序装订，一式三份：正本 1 份、副本 2 份，密封包装）

第一部分：报价文件

- 报价函；

- 分项报价明细表；

第二部分：商务资格文件

- 营业执照等主体资质复印件（加盖公章）；

- 财务、纳税、社保证明材料；

- 无重大违法记录承诺函；

- 同类项目业绩证明（合同关键页）；

第三部分：技术服务文件

- 项目整体实施方案（四步实施流程细化、调研方案、图谱编制方案）；

- 项目团队配置表、人员简历、社保证明；

- 质保及售后服务方案；

- 实质性条款响应承诺表；

第四部分：其他补充材料 供应商认为可证明自身实力的其他材料。

5.2 编制规范

- 所有复印件加盖供应商公章，手写修改处加盖公章确认；

- 正本签字盖章齐全，副本可复印，若正副本不一致以正本为准；

- 文件密封：外包装标注项目名称、供应商名称、“响应文件” 字样，封口处加盖公章；

- 有效期：响应文件自递交截止之日起 60 日历天。

5.3 无效响应判定情形（出现任意一条直接淘汰）

- 超出预算报价、报价缺项、未按要求密封；

- 未满足第二章全部资格条件，缺少资质证明；

- 不满足第三章、第四章任意★实质性条款；

- 提供虚假资质、业绩、人员材料；

- 逾期递交（含邮寄超时未送达）、未签字盖章、文件份数不足；

- 明确转包、分包、联合体参与。

第六章 询价评审办法

6.1 评审组织

采购人组建 3 人及以上询价评审小组，独立开展评审工作。

6.2 评审流程

- 资格性审查：核查供应商资质，剔除无效响应；

- 符合性审查：核查全部★实质性技术、商务条款，不满足直接淘汰；

- 采用最低评标价法。

6.3 成交规则

- 有效报价按从低到高排序，第一名为成交候选人；

- 若报价相同，同类项目业绩证明多者优先；报价、同类业绩均相同，由采购单位需求人评判选择项目整体实施方案优者；

- 成交候选人公示 1 个工作日，无异议后发放成交通知书；候选人放弃成交，依次顺延第二名。

第七章 合同主要条款

- 成交供应商收到成交通知书后 15 个工作日内与采购人签订合同，询价文件、响应文件、成交通知书均为合同组成文件；

- 项目实施全过程接受采购人监督，采购人有权随时抽查调研进度、原始调研资料；

- 逾期交付成果、整改2次后仍无法通过验收的，采购人有权解除合同，供应商退还已支付全部款项，并支付合同总价 10% 违约金并承担由此给采购人造成的全部损失；

- 供应商泄露企业涉密数据、擅自使用项目成果，承担全部经济及法律责任；

- 质保期内免费提供图谱更新、答疑、现场调整服务；

- 争议解决：双方协商不成，向采购人所在地人民法院提起诉讼。

第八章 响应文件标准格式

格式 1：报价函

致：________（采购人） 我方已仔细研读《达州市轻纺产业链质量图谱绘制项目询价文件》，自愿参与本次询价，作出如下承诺：

- 我方总报价：人民币____元（大写：________），总价包干，含税；

- 服务周期严格按照文件要求，2026 年 12月 15 日前完成验收交付；

- 完全响应询价文件全部技术、商务、资格条款，无偏离；

- 响应文件有效期 60 天；

- 若成交，我方将按期签订合同，保质保量完成全部服务内容。

供应商（盖章）： 法定代表人 / 授权代表（签字）： 日期：____年__月__日

格式 2：分项报价明细表

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《达州市轻纺产业链供应链质量提升调研报告》 | 项 | 1 |  |  | 纸质 + 电子档 |
| 2 | 《达州市轻纺产业链全景图谱》 | 项 | 1 |  |  | 纸质 + 电子档 |
| 3 | 《达州市轻纺产业链质量图谱》 | 项 | 1 |  |  | 纸质 + 电子档 |
| 合计总报价（含税）： |  |  |  |  |  |  |

格式 3：无重大违法记录承诺函

本单位郑重承诺： 本单位自成立之日起至本项目询价公告发布之日前三年内，经营活动无重大违法违规记录，未被政府采购主管部门列入失信、重大违法记录名单。若承诺虚假，自愿取消参选 / 成交资格，承担全部法律责任。

供应商（盖章）： 日期：____年__月__日

格式 4：实质性条款响应表

| 序号 | 询价文件★实质性条款内容 | 响应情况 （完全满足/不满足） | 偏离说明 （无则填无） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目周期、交付时限要求 |  |  |
| 2 | 全套三项核心成果交付要求 |  |  |
| 3 | 项目团队不少于 3 人，含质量诊断专家 |  |  |
| 4 | 1 年免费质保，2 小时远程、24 小时现场响应 |  |  |
| 5 | 总价包干，预算不超 6.5 万元 |  |  |
| 6 | 付款方式、交付地点、验收标准 |  |  |
| 7 | 禁止转包分包、知识产权归属、保密要求 |  |  |

格式 5：项目团队配置表

| 姓名 | 岗位 | 从业年限 | 相关证书 | 社保缴纳 单位 | 负责工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  | 统筹调研、图谱编制 |
|  | 质量诊断专家 |  |  |  | 质量短板分析、攻关路径设计 |
|  | 协调专员 |  |  |  | 政企对接、资料汇总 |

附件：人员身份证、资格证书、社保证明复印件