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第一章 询价公告
一、项目基本信息
1. 项目名称：达州市轻纺产业链质量图谱绘制项目
2. 项目类型：咨询服务类（质量诊断与产业规划）
3. 采购方式：询价
4. 项目预算：人民币 65000.00 元（含税，总价包干，超出预算报价无效）
5. 服务周期：合同签订生效之日起 6 个月内起，2026 年 12 月15日前完成全部工作并通过验收
6. 服务地点：四川省达州市及采购人指定地点；成果交付地点：四川省纤维检验局
7. 采购单位：四川省纤维检验局
8. 项目联系人及联系方式：唐老师  028-86277559/19180028191
二、采购需求概述
本项目落实质量强省战略，对达州轻纺全产业链开展全覆盖穿透式调研，梳理原料、原丝、纺织印染、成品制造、检测、应用全链条，厘清上下游供需、技术、质量要素，编制调研报告、产业链全景图谱、质量图谱及配套数据库，形成短板清单与质量提升攻关路径，为政府产业决策提供支撑。
三、供应商资格要求
详见本文件第二章，供应商须全部满足方可参与询价。
四、响应文件获取
本询价文件免费获取，有意向供应商联系采购人领取电子版，2026年6月X日至2026年7月X日，每天上午9时至12时，下午13时至17时。
五、响应文件递交
1. 递交截止时间：2026年7月X9日17时 :（逾期拒收）
2. 递交地点：成都市龙泉驿区成龙大道三段788号四川省纤维检验局
3. 递交方式：密封递交，可现场递交或邮寄递交，不接受电子传送，邮寄递交未在截止时间前送达至指定递交地点的，视为逾期递交，作无效响应处理。
六、询价评审时间及地点
1. [bookmark: _GoBack]评审时间：2026年7月X10日(暂定)
2. 评审地点：四川省纤维检验局
七、公告发布媒介
四川省纤维检验局官网（http://www.scxj.cn）上以公告形式发布。
八、其他
1. 本项目不收取投标保证金；
2. 本项目不接受联合体响应、不允许转包、分包；
3. 供应商自行承担参与本次询价产生的全部费用，无论成交与否，采购人不予补偿。

第二章 供应商资格条件 
供应商须同时满足以下全部条件，提供对应证明材料，缺项或不满足视为无效响应：
1. 具有独立承担民事责任的能力：提供营业执照（法人）、事业单位法人证书等主体资格证明复印件加盖公章；分公司参与的须提供总公司授权。
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供近 1 年度财务报表或银行资信证明。
3. 具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 供应商须提供书面承诺函（格式自拟），承诺具备产业规划、质量诊断、产业链咨询等专业能力。同时，可提供近三年（2023年至今）承接的同类咨询服务项目业绩（合同关键页或中标通知书复印件）作为履约能力佐证材料，非强制要求有履行合同所必需的设备和专业技术能力：承诺具备产业规划、质量诊断、产业链咨询专业能力，可附同类咨询服务业绩佐证。
4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供近 6个月（成立不足6个月的，自成立之日起至本询价公告发布之日）任意一期依法缴纳税收和社会保障资金的凭证复印件；成立不足3个月的，提供书面承诺函（承诺成交后签约前补齐相关凭证）提供近 6 个月任意一期纳税凭证、社保缴纳凭证复印件。
5. 参加本次政府采购活动前三年内，经营活动无重大违法违规记录（成立不足三年自成立之日起算）：提供书面承诺函（格式见第八章）。
6. 法律、行政法规规定的其他条件：无。

第三章 项目技术及服务需求（★为实质性要求，不满足按无效响应处理）
3.1 项目实施周期
2026 年7 月 —2026 年12 月，合同签订生效后，2026 年 12月15日前，完成全部调研、图谱绘制、报告编写及修改完善工作，并交付最终成果并通过验收。
合同签订后 6 个月内完成全部调研、图谱绘制、报告编制、修改、验收交付，2026 年 12 月 15日前完成验收。
3.2 工作目标
1. 摸清产业底数：形成达州轻纺全产业链全景质量图谱，清晰划分上中下游、梳理供需关系与技术关联；
2. 精准诊断短板：识别产业链薄弱环节、卡脖子技术、供应链安全风险，形成问题清单；
3. 制定提升路径：为链主、配套企业提供质量提升、品牌建设及标准化发展的科学指引。
3.3 实施步骤（供应商须完整响应）
步骤一：摸清基本情况
收集并整理达州市轻纺产业链上中下游企业清单，包括企业数量、名称、分布、规模、主要产品及产能。
初步界定链主企业、链核企业及链员企业，为制定详细调研计划提供依据。
步骤二：产业链深度调研
（一）调研范围：覆盖达州市轻纺产业链的上中下游企业。
（二）调研重点：
1.当地政府出台的产业扶持政策及营商环境举措。
2.产业链供应链的薄弱环节、“卡脖子”问题及安全性、稳定性评估。
3.企业质量策划、控制、保证及改进的全流程信息化、智能化现状。
4.企业对标管理及品牌建设情况。
步骤三：成果输出与图谱绘制（★交付成果）
须完整交付三套正式成果，全部含电子档 + 纸质装订版：
（一）《达州市轻纺产业链供应链质量提升调研报告》：从“点（企业）、线（分链）、面（全产业链）、体（园区与政策）”四个维度进行全面诊断，分析症结，提出改进建议。
（二）《达州市轻纺产业链全景图谱》：可视化展示产业链结构、供需关系及技术关联。
（三）《达州市轻纺产业链质量图谱》（含“一链一谱一策”质量数据库）：包含质量要素分布图、质量短板清单及攻关路径图。
问题清单：分类形成点（企业）、线（分链）、面（全产业链）、体（园区与政策）四级问题清单。
步骤四：项目验收
配合采购人组织项目验收会，汇报项目工作情况，接受专家评审，直至成果通过验收并交付使用。
3.4 项目团队配置（★实质性要求）
1.组建不少于 3 人专职服务团队；配置 2-3 名具备质量体系或质量诊断从业经验专家，1 名专职项目协调联络人员。团队人员需熟悉纺织产业政策。组建不少于 3 人专职服务团队；
配置 2-3 名具备质量体系或质量诊断从业经验专家，1 名专职项目协调联络人员；

2. 响应文件中须提供所有人员：（1）简历；（2）与供应商签订的正式劳动合同或聘用协议复印件，并提供近6个月内的任意一期社保缴纳，以证明劳动关系。
1. 团队人员熟悉纺织产业政策，掌握产业链分析、质量管理、品牌培育等相关领域的专业知识；
2. 响应文件提供所有人员简历近 6 个月社保证明。
3.5 售后服务要求（★实质性要求）
1. 免费质保期：项目验收合格之日起 1 年（自验收合格之日起计算）；
2. 响应时效：在质保期内，若采购人对图谱内容或数据有疑问，供应商须在接到通知后 2小时内响应，并提供远程或书面解答；如需现场服务，须在24小时内到达指定地点进行修正或完善；
3. 成果责任：供应商须承诺对项目成果中的数据真实性负责，并配合采购人完成后续的成果汇报与解读工作。
3.6 项目验收流程（★实质性要求）
供应商完成所有成果并提交验收申请后，采购人应在【15】个工作日内组织验收。如需整改，采购人应出具书面整改意见，供应商应在收到意见后【5】个工作日内完成修改并再次提交验收。验收不合格的，供应商须无偿整改直至合格。

第四章 商务条款（★均为实质性条款）
4.1 报价要求
1. 报价为总价包干，包含调研差旅费、专家劳务、资料印刷、制图、修改、质保、税费、现场服务等全部费用，采购人不再额外支付任何款项；
2. 总报价不得超过 65000 元，超预算报价直接判定无效；
3. 报价货币为人民币，报价保留两位小数。
4.2 交付（服务）期限
合同签订生效 6 个月内（后，2026 年 12 月 15 日前），完成全部调研、图谱绘制、报告编写及修改完善工作，并交付最终成果并通过验收。
4.3 交付地点
四川省纤维检验局。
4.4 验收标准
依据财库〔2016〕205 号文件、本询价文件、成交供应商响应文件、采购合同开展验收；验收核心核查调研报告、全景图谱、质量图谱、配套问题清单、数据库完整性、调研深度、数据真实性、对策可行性。验收不合格，供应商限期无偿整改，直至通过。
4.5 付款方式
1. 首期款：合同签订后 10 个工作日内，支付合同总金额 50%；
2. 尾款：全部成果验收合格、完整交付后 10 个工作日内，支付剩余 50%；
3. 付款前供应商须提供合法合规增值税发票，否则采购人顺延付款。
4.6 其他商务约束
1. 严禁转包、违法分包本项目，一经发现立即解除合同，追究违约责任；
2. 供应商保证其提交的成果（包括项目所有调研数据、图谱、报告等）为原创，不侵犯任何第三方的知识产权。供应商提交的前述材料、过程中的材料以及最终交付的成果等所有知识产权归采购人所有，供应商不得擅自对外发布、转让、使用项目所有调研数据、图谱、报告知识产权归采购人所有，供应商不得擅自对外发布、转让、使用；
3. 供应商在执行本项目过程中，利用采购人提供的未公开数据、信息以及为确保项目履行所形成的一切未公开的过程性文件、分析草稿等，其知识产权亦归采购人所有，供应商不得以任何形式使用或披露。
4. 经【2】次整改仍验收不合格的，采购人有权解除合同，供应商须退还采购人已支付的全部款项，支付合同总价 10% 违约金并承担由此给采购人造成的全部损失。验收过程中产生的相关费用由供应商承担。
5. 供应商对调研企业涉密经营数据、政府内部资料永久保密。

第五章 响应文件编制要求
5.1 文件组成（按顺序装订，一式三份：正本 1 份、副本 2 份，密封包装）
第一部分：报价文件
1. 报价函；
2. 分项报价明细表；
第二部分：商务资格文件
1. 营业执照等主体资质复印件（加盖公章）；
2. 财务、纳税、社保证明材料；
3. 无重大违法记录承诺函；
4. 同类项目业绩证明（合同关键页）；
第三部分：技术服务文件
1. 项目整体实施方案（四步实施流程细化、调研方案、图谱编制方案）；
2. 项目团队配置表、人员简历、社保证明；
3. 质保及售后服务方案；
4. 实质性条款响应承诺表；
第四部分：其他补充材料 供应商认为可证明自身实力的其他材料。
5.2 编制规范
1. 所有复印件加盖供应商公章，手写修改处加盖公章确认；
2. 正本签字盖章齐全，副本可复印，若正副本不一致以正本为准；
3. 文件密封：外包装标注项目名称、供应商名称、“响应文件” 字样，封口处加盖公章；
4. 有效期：响应文件自递交截止之日起 60 日历天。
5.3 无效响应判定情形（出现任意一条直接淘汰）
1. 超出预算报价、报价缺项、未按要求密封；
2. 未满足第二章全部资格条件，缺少资质证明；
3. 不满足第三章、第四章任意★实质性条款；
4. 提供虚假资质、业绩、人员材料；
5. 逾期递交（含邮寄超时未送达）、未签字盖章、文件份数不足；
6. 明确转包、分包、联合体参与。

第六章 询价评审办法
6.1 评审组织
采购人组建 3 人及以上询价评审小组，独立开展评审工作。
6.2 评审流程
1. 资格性审查：核查供应商资质，剔除无效响应；
2. 符合性审查：核查全部★实质性技术、商务条款，不满足直接淘汰；
3. 采用最低评标价法。
6.3 成交规则
1. 有效报价按从低到高排序，第一名为成交候选人；
2. 若报价相同，同类项目业绩证明多者优先；报价、同类业绩均相同，由采购单位需求人评判选择项目整体实施方案优者；
3. 成交候选人公示 1 个工作日，无异议后发放成交通知书；候选人放弃成交，依次顺延第二名。

第七章 合同主要条款
1. 成交供应商收到成交通知书后 15 个工作日内与采购人签订合同，询价文件、响应文件、成交通知书均为合同组成文件；
2. 项目实施全过程接受采购人监督，采购人有权随时抽查调研进度、原始调研资料；
3. 逾期交付成果、整改2次后仍无法通过验收的，采购人有权解除合同，供应商退还已支付全部款项，并支付合同总价 10% 违约金并承担由此给采购人造成的全部损失；
4. 供应商泄露企业涉密数据、擅自使用项目成果，承担全部经济及法律责任；
5. 质保期内免费提供图谱更新、答疑、现场调整服务；
6. 争议解决：双方协商不成，向向项目采购人所在地人民法院提起诉讼。





第八章 响应文件标准格式
格式 1：报价函
致：________（采购人） 我方已仔细研读《达州市轻纺产业链质量图谱绘制项目询价文件》，自愿参与本次询价，作出如下承诺：
1. 我方总报价：人民币____元（大写：________），总价包干，含税；
2. 服务周期严格按照文件要求，2026 年 12月 15 日前完成验收交付；
3. 完全响应询价文件全部技术、商务、资格条款，无偏离；
4. 响应文件有效期 60 天；
5. 若成交，我方将按期签订合同，保质保量完成全部服务内容。
供应商（盖章）： 法定代表人 / 授权代表（签字）： 日期：____年__月__日
格式 2：分项报价明细表
	序号
	服务内容
	单位
	数量
	单价
（元）
	合价
（元）
	备注

	1
	《达州市轻纺产业链供应链质量提升调研报告》
	项
	1
	
	
	纸质 + 电子档

	2
	《达州市轻纺产业链全景图谱》
	项
	1
	
	
	纸质 + 电子档

	3
	《达州市轻纺产业链质量图谱》
	项
	1
	
	
	纸质 + 电子档

	合计总报价（含税）：
	
	
	
	
	
	



格式 3：无重大违法记录承诺函
本单位郑重承诺： 本单位自成立之日起至本项目询价公告发布之日前三年内，经营活动无重大违法违规记录，未被政府采购主管部门列入失信、重大违法记录名单。若承诺虚假，自愿取消参选 / 成交资格，承担全部法律责任。
供应商（盖章）： 日期：____年__月__日

格式 4：实质性条款响应表
	序号
	询价文件★实质性条款内容
	响应情况
（完全满足/不满足）
	偏离说明
（无则填无）

	1
	项目周期、交付时限要求
	
	

	2
	全套三项核心成果交付要求
	
	

	3
	项目团队不少于 3 人，含质量诊断专家
	
	

	4
	1 年免费质保，2 小时远程、24 小时现场响应
	
	

	5
	总价包干，预算不超 6.5 万元
	
	

	6
	付款方式、交付地点、验收标准
	
	

	7
	禁止转包分包、知识产权归属、保密要求
	
	



格式 5：项目团队配置表

	姓名
	岗位
	从业年限
	相关证书
	社保缴纳
单位
	负责工作内容

	
	项目负责人
	
	
	
	统筹调研、图谱编制

	
	质量诊断专家
	
	
	
	质量短板分析、攻关路径设计

	
	协调专员
	
	
	
	政企对接、资料汇总


附件：人员身份证、资格证书、社保证明复印件

1

